## Ресурсная смета 8 граф
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [5 empty] | ______________
" _____ " ________________ 2016 г. | [5 empty] | "______ " _______________2016 г.
КБР, г. Прохладный, ОАО "Городские электрические сети"
Реконструкция участка КЛ-10 кВ от п-ст "Прохладная - II" в сторону РП-3, Ф-590.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6-17и.
(локальная смета)
| на | реконструкцию участка КЛ-10 кВ от п-ст "Прохладная - II" в сторону РП-3, Ф-590.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3469987,59 |  | руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2665855,9 |  | руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________274811,55 |  | руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________144667,42 |  | руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________845,73 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2014 г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб.
|  |  |  | на ед. | всего | на единицу измерения | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Раздел 1. Монтажные работы.
1 | ГЭСН01-01-009-23 | Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.769 | 27567.4 | 21199.33
2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 1.1 | 19558 | 21513.8
3 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля |  | 16.9 | 3011.88 | 50900.77
4 | ГЭСН34-02-001-01 | Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб с соединением: стальными манжетами до 2 отверстий | 1 канало-километр трубопровода |  | 0.02 | 25756.12 | 515.12
5 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | 100 м кабеля |  | 16.9 | 5438.2 | 91905.58
6 | ГЭСНм08-02-148-03 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг | 100 м кабеля |  | 0.2 | 3499.05 | 699.81
7 | ГЭСНм08-02-167-03 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 | 1 шт. |  | 3 | 1208.21 | 3624.63
8 | ГЭСНм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 | 1 шт. |  | 1 | 8001.52 | 8001.52
9 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта |  | 1.1 | 11866.18 | 13052.8
10 | ГЭСН01-01-034-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта |  | 0.769 | 4687.87 | 3604.97
17 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.0075 | 78917.14 | 591.88
18 | ГЭСНр68-16-1 | Ремонт тротуаров из литого асфальта | 100 м2 |  | 0.1 | 36607.69 | 3660.77
20 | ГЭСН22-05-002-15 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 50 м труб диаметром 100 мм | 100 м продавливания |  | 0.2 | 129315.59 | 25863.12
Раздел 2. Материалы.
11 | Тек. стоимость | Кабель АСБ 3х150 мм2 | м |  | 1800 | 1172.59 | 2110662
12 | Тек. стоимость | Муфта соед. СТП-10 (150-240 мм2) | шт. |  | 3 | 3700 | 11100
13 | Тек. стоимость | Муфта концевая КВТп-10 | шт. |  | 1 | 3200 | 3200
14 | Тек. стоимость | Песок | м3 |  | 50 | 600 | 30000
15 | Тек. стоимость | Кирпич красный | шт |  | 13200 | 7 | 92400
16 | Тек. стоимость | Асфальт | м2 |  | 10 | 350 | 3500
19 | Тек. стоимость | Труба стальная Ф - 100 мм | м |  | 20 | 300 | 6000
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [6 empty] | 2501996.1
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 2752195.71
Накладные расходы | [6 empty] | 117200.63
Сметная прибыль | [6 empty] | 71271.11
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3469987.59
Итого Строительные работы | [6 empty] | 2665855.9
Итого Монтажные работы | [6 empty] | 274811.55
Итого | [6 empty] | 2940667.45
В том числе:
Материалы | [6 empty] | 2491509.69
Машины и механизмы | [6 empty] | 137974.14
ФОТ | [6 empty] | 144667.42
Накладные расходы | [6 empty] | 117200.63
Сметная прибыль | [6 empty] | 71271.11
НДС 18% | [6 empty] | 529320.14
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 3469987.59
Составил:инженер ПТО ___________________________Филиппов К.В.
Проверил:мастер бригады ТП и КЛ ___________________________ Кравцов М.А.