## 7.1
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
АО "ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" г.ПРОХЛАДНЫЙ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016 Г. | [27 empty] | Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[25 empty] | " |  |  | " |  | 20 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [отчетный год] | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [7 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 14.287 | 4.874 |  |  | 2.879 | 2.252 | 5.145 | 2.622 | 6.263 |  | 4.874 | 2.622 | 4.874 | 2.622 | 7.396 | -2.017 |  | -2.017
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 8.554 | 2.252 |  |  | 2.879 | 2.252 | 4.012 | 2.622 | 1.663 |  | 4.874 | 2.622 | 4.874 | 2.622 | 1.663 | -2.017 |  | -2.017
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 8.554 | 2.252 |  |  | 2.879 | 2.252 | 4.012 | 2.622 | 1.663 |  | 4.874 | 2.622 | 4.874 | 2.622 | 1.663 | -2.017 |  | -2.017
1 | ВЛ-0,4кВ ТП №25 Ф-1,4 |  |  |  |  | 0.949 | 0.894 |  |  | 0.949 | 0.894 |  |  |  |  | 0.894 |  | 0.894 |  |  | -0.055 |  | -0.055
2 | ВЛ-0,4кВ ТП №81 Ф-1 |  |  |  |  | 1.246 | [5 empty] | 1.246 | 1.218 |  |  | 1.218 | 1.218 | 1.218 | 1.218 |  | -0.028 |  | -0.028
3 | ВЛ-10кВ ТП №143 до ТП №25 Ф-19 |  |  |  |  | 1.663 | [7 empty] | 1.663 | [5 empty] | 1.663
4 | Трансформатор ТП №69 |  |  |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  |  |  | 0.226 |  | 0.226 |  |  | -0.096 |  | -0.096
5 | Трансформатор ТП №93 |  |  |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  |  |  | 0.226 |  | 0.226 |  |  | -0.096 |  | -0.096
6 | Трансформатор ТП №130 |  |  |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  |  |  | 0.226 |  | 0.226 |  |  | -0.096 |  | -0.096
7 | Трансформатор ТП №151 |  |  |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  | 0.322 | 0.226 |  |  |  |  | 0.226 |  | 0.226 |  |  | -0.096 |  | -0.096
8 | Трансформатор ТП №153 |  |  |  |  | 0.321 | 0.227 |  |  | 0.321 | 0.227 |  |  |  |  | 0.227 |  | 0.227 |  |  | -0.094 |  | -0.094
9 | Трансформатор ТП №157 |  |  |  |  | 0.321 | 0.227 |  |  | 0.321 | 0.227 |  |  |  |  | 0.227 |  | 0.227 |  |  | -0.094 |  | -0.094
10 | Трансформатор ТП №132 |  |  |  |  | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0.28 |  |  | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |  | -0.273 |  | -0.273
11 | Трансформатор ТП №7 |  |  |  |  | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0.281 |  |  | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 |  | -0.272 |  | -0.272
12 | Трансформатор ТП №95 |  |  |  |  | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0.281 |  |  | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 |  | -0.272 |  | -0.272
13 | Трансформатор ТП №119 |  |  |  |  | 0.553 | [5 empty] | 0.553 | 0.281 |  |  | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 |  | -0.272 |  | -0.272
14 | Трансформатор ТП №119 |  |  |  |  | 0.554 | [5 empty] | 0.554 | 0.281 |  |  | 0.281 | 0.281 | 0.281 | 0.281 |  | -0.273 |  | -0.273
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.3 | Создание систем телемеханики и связи
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
2 | Новое строительство
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1
2
…
2.2 | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 5.733 | [5 empty] | 1.133 |  | 4.6 | [5 empty] | 5.733
1 | Приобретение экскаватора |  |  |  |  | 4.6 | [7 empty] | 4.6 | [5 empty] | 4.6
2 | Приобретение оборудования для
| монтажа СИП |  |  |  |  | 1.133 | [5 empty] | 1.133 | [7 empty] | 1.133
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы
АО "Городские электрические сети" г.Прохладный за 3 квартал 2016 года
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[33 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[23 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [8 empty] | иные объекты
|  |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  |  | тип опор | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | ВСЕГО | 14.287 |  | 2.627 | 11.66 |  | 4.874 |  | 1.512 | 3.362 |  | -2.017 |  | -0.296 | -1.721
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 8.554 |  | 2.627 | 5.927 |  | 4.874 |  | 1.512 | 3.362 |  | -2.017 |  | -0.296 | -1.721
1.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 8.554 |  | 2.627 | 5.927 |  | 4.874 |  | 1.512 | 3.362 |  | -2.017 |  | -0.296 | -1.721
1 |  | ВЛ-0,4 кв ТП №25 Ф-1,4 | 0.949 |  | 0.435 | 0.514 |  | 0.894 |  | 0.407 | 0.487 |  | -0.055 |  | -0.028 | -0.027 | [14 empty] | 2016 | 30 |  |  |  | ж/б | СИП 1х70 | 1.358
2 |  | ВЛ-0,4 кв ТП №81 Ф-1 | 1.246 |  | 0.524 | 0.722 |  | 1.218 |  | 0.642 | 0.576 |  | -0.028 |  | 0.118 | -0.146 |  | 1.218 |  | 0,,642 | 0.576 | [9 empty] | 2016 | 30 |  |  |  | ж/б | СИП 1х70 | 1.4
3 |  | ВЛ-10 кв от ТП №143 до ТП № 25 Ф-19 | 1.663 |  | 0.819 | 0.844
4 |  | Трансформатор ТП №69 | 0.322 |  | 0.028 | 0.294 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 |  | -0.096 |  | 0.014 | -0.11 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
5 |  | Трансформатор ТП №93 | 0.322 |  | 0.028 | 0.294 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 |  | -0.096 |  | 0.014 | -0.11 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
6 |  | Трансформатор ТП №130 | 0.322 |  | 0.028 | 0.294 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 |  | -0.096 |  | 0.014 | -0.11 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
7 |  | Трансформатор ТП №151 | 0.322 |  | 0.028 | 0.294 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 |  | -0.096 |  | 0.014 | -0.11 |  | 0.226 |  | 0.042 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
8 |  | Трансформатор ТП №153 | 0.321 |  | 0.027 | 0.294 |  | 0.227 |  | 0.043 | 0.184 |  | -0.094 |  | 0.016 | -0.11 |  | 0.227 |  | 0.043 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
9 |  | Трансформатор ТП №157 | 0.321 |  | 0.027 | 0.294 |  | 0.227 |  | 0.043 | 0.184 |  | -0.094 |  | 0.016 | -0.11 |  | 0.227 |  | 0.043 | 0.184 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-250/10/0,4 - 1 шт | 0.25
10 |  | Трансформатор ТП №132 | 0.553 |  | 0.137 | 0.416 |  | 0.28 |  | 0.041 | 0.239 |  | -0.273 |  | -0.096 | -0.177 |  | 0.28 |  | 0.04 | 0.239 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-400/10/0,4 - 1 шт | 0.4
11 |  | Трансформатор ТП №7 | 0.553 |  | 0.137 | 0.416 |  | 0.281 |  | 0.042 | 0.239 |  | -0.272 |  | -0.095 | -0.177 |  | 0.281 |  | 0.041 | 0.239 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-400/10/0,4 - 1 шт | 0.4
12 |  | Трансформатор ТП №95 | 0.553 |  | 0.136 | 0.417 |  | 0.281 |  | 0.042 | 0.239 |  | -0.272 |  | -0.094 | -0.178 |  | 0.281 |  | 0.041 | 0.239 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-400/10/0,4 - 1 шт | 0.4
13 |  | Трансформатор ТП №119 | 0.553 |  | 0.136 | 0.417 |  | 0.281 |  | 0.042 | 0.239 |  | -0.272 |  | -0.094 | -0.178 |  | 0.281 |  | 0.041 | 0.239 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-400/10/0,4 - 1 шт | 0.4
14 |  | Трансформатор ТП №119 | 0.554 |  | 0.137 | 0.417 |  | 0.281 |  | 0.042 | 0.239 |  | -0.273 |  | -0.095 | -0.178 |  | 0.281 |  | 0.041 | 0.239 | [5 empty] | 2016 | 25 | ТМГ-400/10/0,4 - 1 шт | 0.4
2 |  | Новое строительство
2.1 |  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
2.2 |  | Прочее новое строительство | 5.733 |  |  | 5.733
1 |  | Приобретение экскаватора | 4.6 |  |  | 4.6
2 |  | Приобретение оборудования для
|  | монтажа СИП | 1.133 |  |  | 1.133
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода с НДС.

## 8
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
АО "Городские электрические сети" за 3 квартал 2016 года
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " | 20 | года
М.П.
№ № |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год] | [11 empty] | Причины отклонений
|  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  | Собственные средства | 14.287 | 4.874 |  |  | 2.879 | 2.252 | 5.145 | 2.622 | 6.263
1.1. |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 7.912 | 1.404 |  |  |  |  | 1.649 | 1.404 | 6.263
1.1.1. |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7.912 | 1.404 |  |  |  |  | 1.649 | 1.404 | 6.263
1.1.2. |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. |  | Прочая прибыль
1.2. |  | Амортизация | 6.375 | 3.47 |  |  | 2.879 | 2.252 | 3.496 | 1.218
1.2.1. |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 6.375 | 3.47 |  |  | 2.879 | 2.252 | 3.496 | 1.218
1.2.2. |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  | Возврат НДС
1.4. |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  | Кредиты
2.2. |  | Облигационные займы
2.3. |  | Займы организаций
2.4. |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  | Использование лизинга
2.7. |  | Прочие привлеченные средства
|  | ВСЕГО источников финансирования | 14.287 | 4.874 |  |  | 2.879 | 2.252 | 5.145 | 1.218 | 6.263
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.

## 9
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов
АО "Городские электрические сети" г.Прохладный за 3 квартал 2016 года
Утверждаю руководитель организации
(подпись)
[19 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 |  | года
М.П.
№ п/п |  | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2016 г. | I кв. |  | II кв. |  |  | III кв. | IV кв. |  | 2016 г.
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  |  | 20 | 21 |  | 22
1 |  | ВЛ-0,4кВ ТП №25 Ф-1,4 |  | 1.2 |  |  | 1.2 |  | 1.358 |  |  | 1.358
2 |  | ВЛ-0,4кВ ТП №81 Ф-1 |  |  | 1.4 |  | 1.4 |  |  | 1.4 |  | 1.4
3 |  | ВЛ-10кВ от ТП №143 до ТП №25 Ф-19 |  |  |  | 0.745 | 0.745
4 |  | Трансформатор ТП №69 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
5 |  | Трансформатор ТП №93 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
6 |  | Трансформатор ТП №130 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
7 |  | Трансформатор ТП №151 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
8 |  | Трансформатор ТП №153 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
9 |  | Трансформатор ТП №157 |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  | 0.25 |  |  | 0.25
10 |  | Трансформатор ТП №132 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
11 |  | Трансформатор ТП №7 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
12 |  | Трансформатор ТП №95 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
13 |  | Трансформатор ТП №119 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
14 |  | Трансформатор ТП №119 |  |  | 0.4 |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.4
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.