## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
[5 empty] | по ОАО "Городские электрические сети" г.Прохладный | [14 empty] | Утверждаю
Ген. Директор ОАО "Городские
электрические сети"
Р.А. Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала сроительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | План 2016года | План 2017 года | План 2018года | План 2019года | План 2020года | Итого | План 2016года | План 2017года | План 2018года | План 2019года | План 2020года | Итого
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 56.755 |  |  |  | 5.36 | 6,1/2,84 | 8.13 | 7.98 | 27,57/2,84 |  | 14.221 | 14.765 | 15.263 | 16.237 | 60.486
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 38.628 |  |  |  | 5.36 | 6,1/2,84 | 8.13 | 6.38 | 25,97/2,84 |  | 7.428 | 9.937 | 12.2 | 9.063
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 38.628 |  |  |  | 5.36 | 6,1/2,84 | 8.13 | 6.38 | 25,97/2,84 |  | 7.428 | 9.937 | 12.2 | 9.063
1 | ВЛ-10кВ Ф-21 |  | 2.08 | 2017 | 2017 | 2.704 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 2.08 |  | 2.704 |  |  |  | 2.704
| ВЛ-10кВ Ф-22 |  | 2.08 | 2017 | 2017 | 2.704 |  |  |  | 2.08 |  |  |  | 2.08 |  | 2.704 |  |  |  | 2.704
| КЛ-10кВ от ж/д путей до ТП ГНС, Ф-33 |  | 0.6 | 2017 | 2017 | 1.01 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 1.01 |  |  |  | 1.01
| КЛ-10кВ от ж/д путей до ТП ГНС, Ф-34 |  | 0.6 | 2017 | 2017 | 1.01 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 1.01 |  |  |  | 1.01
2 | ВЛ-0,4кВ ТП №47 Ф-3,4 |  | 1.7 | 2018 | 2018 | 1.604 |  |  |  |  | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 1.604 |  |  | 1.604
| ВЛ-0,4кВ ТП №48 Ф-1,2,3,5,6 |  | 4.4 | 2018 | 2018 | 4.317 |  |  |  |  | 4.4 |  |  | 4.4 |  |  | 4.317 |  |  | 4.317
| Трансформатор КТП №1 |  | 0.1 | 2018 | 2018 | 0.196 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
| Трансформатор КТП №2 |  | 0.1 | 2018 | 2018 | 0.196 |  |  |  |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | 0.196 |  |  | 0.196
| Трансформатор ТП №71 |  | 0.16 | 2018 | 2018 | 0.26 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
| Трансформатор ТП №161 |  | 0.16 | 2018 | 2018 | 0.26 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
| Трансформатор КТП №3 |  | 0.16 | 2018 | 2018 | 0.26 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
| Трансформатор КТП №5 |  | 0.16 | 2018 | 2018 | 0.26 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.26 |  |  | 0.26
| Трансформатор ТП №134 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор ТП №142 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор ТП №170 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор ТП №63 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор ТП №67 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор ТП №109 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор РП №3 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
| Трансформатор КТП №6 |  | 0.25 | 2018 | 2018 | 0.323 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.323 |  |  | 0.323
3 | ВЛ-0,4кВ ТП №109 Ф-1 |  | 2.45 | 2019 | 2019 | 2.627 | [5 empty] | 2.45 |  | 2.45 |  |  |  | 2.627 |  | 2.627
| ВЛ-0,4кВ ТП №142 Ф-16,15 |  | 2.38 | 2019 | 2019 | 2.261 | [5 empty] | 2.38 |  | 2.38 |  |  |  | 2.261 |  | 2.261
| ВЛ-0,4кВ ТП №20 Ф-1 |  | 0.8 | 2019 | 2019 | 1.009 | [5 empty] | 0.8 |  | 0.8 |  |  |  | 1.009 |  | 1.009
| КЛ-10кВ ТП-ЗКИ до РП-2 Ф-1015 |  | 2.5 | 2019 | 2019 | 6.303 | [5 empty] | 2.5 |  | 2.5 |  |  |  | 6.303 |  | 6.303
4 | ВЛ-0,4кВ ТП №130 Ф-2 |  | 1.75 | 2020 | 2020 | 1.929 | [6 empty] | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | 1.929 | 1.929
| ВЛ-0,4кВ ТП №183 Ф-14,16 |  | 1.925 | 2020 | 2020 | 1.951 | [6 empty] | 1.925 | 1.925 |  |  |  |  | 1.951 | 1.951
| ВЛ-0,4кВ ТП №31 Ф-3,6 |  | 1.4 | 2020 | 2020 | 1.496 | [6 empty] | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 1.496 | 1.496
| КЛ-10кВ ПР-2 до ТП-98 Ф-594 |  | 1.3 | 2020 | 2020 | 3.687 | [6 empty] | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | 3.687 | 3.687
2. | Новое строительство | [18 empty] | 62.909
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 14.929 | [9 empty] | 3.595 | 4.828 | 3.063 | 7.174 | 18.66
1 | Монтаж АСКУЭ у потребител от ТП-50 |  |  | 2017 | 2017 | 3.595 | [9 empty] | 3.595 |  |  |  | 3.595
2 | Монтаж АСКУЭ у потребител от ТП-53 |  |  | 2018 | 2018 | 4.828 | [10 empty] | 4.828 |  |  | 4.828
3 | Монтаж АСКУЭ у потребител от ТП-161 |  |  | 2019 | 2019 | 3.063 | [11 empty] | 3.063 |  | 3.063
4 | Монтаж АСКУЭ у потребител от ТП-165 |  |  | 2020 | 2020 | 3.443 | [12 empty] | 3.443 | 3.443
2 | КЛ-10кв ТП-148 до ТП-173 |  | 1.6 | 2020 | 2020 | 3.731 | [6 empty] | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 3.731 | 3.731
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 3.198 | [9 empty] | 3.198 |  |  |  | 3.198
2 | Приобретение автогидроподъемника |  |  | 2017 | 2017 | 3.198 | [9 empty] | 3.198 |  |  |  | 3.198
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2. (2019)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2019 год
ОАО "Городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Городские электрические сети"
Р.А.Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [12 empty] | 9.33 |  | 15.263 | 0.413 | 3.699 | 11.151 | [13 empty] | 9.33
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [12 empty] | 9.33 |  | 12.2 |  | 3.273 | 8.927 | [13 empty] | 9.33
1 | ВЛ-0,4кВ ТП №109 Ф-1 | [8 empty] | 1962 | 30 | ж/б | АС-35 | 2.45 |  | 2.627 |  | 0.953 | 1.674 | [9 empty] | 2019 | 30 | ж/б | СИП2 3х70+1х70 | 2.45
2 | ВЛ-0,4кВ ТП №142 Ф-16,15 | [8 empty] | 1987 | 30 | ж/б | АС-35 | 2.38 |  | 2.261 |  | 0.77 | 1.491 | [9 empty] | 2019 | 30 | ж/б | СИП2 3х70+1х70 | 2.38
3 | ВЛ-0,4кВ ТП №20 Ф-1 | [8 empty] | 1963 | 30 | ж/б | АС-35 | 2 |  | 1.009 |  | 0.397 | 0.612 | [9 empty] | 2019 | 30 | ж/б | СИП2 3х70+1х70 | 2
4 | КЛ-10кВ ТП-ЗКИ до РП-2 Ф-1015 | [8 empty] | 1981 | 30 |  | ААШв 3х120 | 2.5 |  | 6.303 |  | 1.153 | 5.15 | [9 empty] | 2019 | 30 |  | АСБ 3х150 | 2.5
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| Монтаж АСКУЭ у потребителей от ТП-161 | [14 empty] | 3.063 | 0.413 | 0.426 | 2.224
2.2. | Прочее новое строительство

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Городские электрические сети"
_____________ Р.А. Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
по ОАО "Городские электрические сети" г.Прохладный
Наименование инвестиционного проекта - техническое перевооружение и реконструкция
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  | Вывод мощностей
|  | км, МВА |  |  |  | км, МВА
|  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | ВЛ-10кВ Ф-21 | км, МВА 2017: 2.08; км, МВА 2017: 2.08
2 | ВЛ-10кВ Ф-22 | км, МВА 2017: 2.08; км, МВА 2017: 2.08
3 | КЛ-10кВ от ж/д путей до ТП ГНС, Ф-33 | км, МВА 2017: 0.6; км, МВА 2017: 0.6
4 | КЛ-10кВ от ж/д путей до ТП ГНС, Ф-34 | км, МВА 2017: 0.6; км, МВА 2017: 0.6
5 | ВЛ-0,4кВ ТП №47 Ф-3,4 | км, МВА 2018: 1.7; км, МВА 2018: 1.7
6 | ВЛ-0,4кВ ТП №48 Ф-1,2,3,5,6 | км, МВА 2018: 4.4; км, МВА 2018: 4.4
7 | Трансформатор КТП №1 | км, МВА 2018: 0.1; км, МВА 2018: 0.1
8 | Трансформатор КТП №2 | км, МВА 2018: 0.1; км, МВА 2018: 0.1
9 | Трансформатор ТП №71 | км, МВА 2018: 0.16; км, МВА 2018: 0.16
10 | Трансформатор ТП №161 | км, МВА 2018: 0.16; км, МВА 2018: 0.16
11 | Трансформатор КТП №3 | км, МВА 2018: 0.16; км, МВА 2018: 0.16
12 | Трансформатор КТП №5 | км, МВА 2018: 0.16; км, МВА 2018: 0.16
13 | Трансформатор ТП №134 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
14 | Трансформатор ТП №142 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
15 | Трансформатор ТП №170 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
16 | Трансформатор ТП №63 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
17 | Трансформатор ТП №67 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
18 | Трансформатор ТП №109 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
19 | Трансформатор РП №3 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
20 | Трансформатор КТП №6 | км, МВА 2018: 0.25; км, МВА 2018: 0.25
21 | ВЛ-0,4кВ ТП №109 Ф-1 | км, МВА 2019: 2.45; км, МВА 2019: 2.45
22 | ВЛ-0,4кВ ТП №142 Ф-16,15 | км, МВА 2019: 2.38; км, МВА 2019: 2.38
23 | ВЛ-0,4кВ ТП №20 Ф-1 | км, МВА 2019: 0.8; км, МВА 2019: 0.8
24 | КЛ-10кВ ТП-ЗКИ до РП-2 Ф-1015 | км, МВА 2019: 2.5; км, МВА 2019: 2.5
25 | ВЛ-0,4кВ ТП №130 Ф-2 | км, МВА 2020: 1.75; км, МВА 2020: 1.75
26 | ВЛ-0,4кВ ТП №183 Ф-14,16 | км, МВА 2020: 1.925; км, МВА 2020: 1.925
27 | ВЛ-0,4кВ ТП №31 Ф-3,6 | км, МВА 2020: 1.4; км, МВА 2020: 1.4
28 | КЛ-10кВ ПР-2 до ТП-98 Ф-594 | км, МВА 2020: 1.3; км, МВА 2020: 1.3
29 | КЛ-10кв ТП-148 до ТП-173 | км, МВА 2020: 1.6