## приложение 1.1
Приложение № 1.1
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы и план их финансирования
по АО "Городские электрические сети" г.Прохладный
Утверждаю
Ген. Директор ОАО "Городские
электрические сети"
Р.А. Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта | Стадия реализации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей | год начала строительства | год окончания строительства | Полная стоимость строительства ** | Остаточная стоимость строительства ** | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [5 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | План 2025 года | Итого | План 2021 года | План 2022 года | План 2023 года | План 2024 года | План 2025 года | Итого
|  | С/П* | км/МВА |  |  | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | км/МВА | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей | млн.рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 110.468 |  |  | 5,97/2,51 | 2,01/3,35 | 10,48/5,78 | 7,25/0,00 | 13,87/0,00 | 39,58/11,64 | 21.098 | 22.146 | 21.84 | 22.477 | 22.907 | 110.468
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 54.733 |  |  | 2,58/2,35 | 2,01/3,35 | 10,48/5,78 | 4,50/0,00 | 12,99/0,00 | 32,56/11,48 | 5.029 | 7.374 | 16.927 | 12.22 | 13.183 | 54.733
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 54.733 |  |  | 2,58/2,35 | 2,01/3,35 | 10,48/5,78 | 4,50/0,00 | 12,99/0,00 | 32,56/11,48 | 5.029 | 7.374 | 16.927 | 12.22 | 13.183 | 54.733
| Замена трансформатора в ТП-9 |  | 0.25 | 2021 | 2021 | 0.314 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.314 |  |  |  |  | 0.314
| Замена трансформатора в ТП-14 |  | 0.25 | 2021 | 2021 | 0.313 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.313 |  |  |  |  | 0.313
| Замена трансформатора в ТП-5 |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.38 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38
| Замена трансформатора в ТП-9 |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.38 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38
| Замена трансформатора в ТП-21 |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.38 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.38 |  |  |  |  | 0.38
| Замена трансформатора в ТП-27 |  | 0.4 | 2021 | 2021 | 0.381 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.381 |  |  |  |  | 0.381
| Реконструкция КТП-37 с трансформатором |  | 0.25 | 2021 | 2021 | 0.711 |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.711 |  |  |  |  | 0.711
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-161 Ф-3 |  | 0.57 | 2021 | 2021 | 0.544 |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | 0.544 |  |  |  |  | 0.544
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-63 Ф-7 |  | 1.26 | 2021 | 2021 | 0.997 |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 1.26 | 0.997 |  |  |  |  | 0.997
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-65 Ф-6 |  | 0.75 | 2021 | 2021 | 0.629 |  |  | 0.75 |  |  |  |  | 0.75 | 0.629 |  |  |  |  | 0.629
| Реконструкция КТП-123 без трансформатора |  |  | 2022 | 2022 | 0.473 | [7 empty] | 0 |  | 0.473 |  |  |  | 0.473
| Реконструкция КТП-62 с трансформатором ТМГ-250 |  | 0.25 | 2022 | 2022 | 0.729 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.729 |  |  |  | 0.729
| Замена трансформатора в ТП-137 |  | 0.25 | 2022 | 2022 | 0.324 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.324 |  |  |  | 0.324
| Замена трансформатора в ТП-39 |  | 0.25 | 2022 | 2022 | 0.325 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.325 |  |  |  | 0.325
| Замена трансформатора в ТП-40 |  | 0.25 | 2022 | 2022 | 0.325 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.325 |  |  |  | 0.325
| Реконструкция КТП-54 с трансформатором ТМГ-250 |  | 0.25 | 2022 | 2022 | 0.729 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  | 0.729 |  |  |  | 0.729
| Замена трансформатора в ТП-65 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 0.394 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.394 |  |  |  | 0.394
| Замена трансформатора в ТП-71 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 0.394 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.394 |  |  |  | 0.394
| Замена трансформатора в ТП-78 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 0.394 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.394 |  |  |  | 0.394
| Замена трансформатора в ТП-82 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 0.394 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.394 |  |  |  | 0.394
| Замена трансформатора в ТП-95 |  | 0.4 | 2022 | 2022 | 0.393 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4 |  | 0.393 |  |  |  | 0.393
| Реконструкция КТП-88 с трансформатором ТМГ-100 |  | 0.1 | 2022 | 2022 | 0.613 |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 |  | 0.613 |  |  |  | 0.613
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-2 Ф-3 |  | 0.63 | 2022 | 2022 | 0.624 |  |  |  | 0.63 |  |  |  | 0.63 |  | 0.624 |  |  |  | 0.624
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-13 Ф-6 |  | 0.6 | 2022 | 2022 | 0.536 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.536 |  |  |  | 0.536
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-1 |  | 0.78 | 2022 | 2022 | 0.727 |  |  |  | 0.78 |  |  |  | 0.78 |  | 0.727 |  |  |  | 0.727
| Замена трансформатора в РП-3 |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.143 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.143 |  |  | 0.143
| Замена трансформатора в ТП-110 |  | 0.063 | 2023 | 2023 | 0.177 |  |  |  |  | 0.063 |  |  | 0.063 |  |  | 0.177 |  |  | 0.177
| Замена трансформатора в ТП-138 |  | 0.16 | 2023 | 2023 | 0.262 |  |  |  |  | 0.16 |  |  | 0.16 |  |  | 0.262 |  |  | 0.262
| Замена трансформатора в ТП-143 |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.336 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.336 |  |  | 0.336
| Замена трансформатора в ТП-147 |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.336 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.336 |  |  | 0.336
| Замена трансформатора в ТП-154 |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.336 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.336 |  |  | 0.336
| Замена трансформатора в ТП-173 |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.335 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.335 |  |  | 0.335
| Замена трансформатора в ТП-117 |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-118 |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-142 |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-148 |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-152 |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-воздуходувка |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.408 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.408 |  |  | 0.408
| Замена трансформатора в ТП-ГНС |  | 0.4 | 2023 | 2023 | 0.407 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.4 |  |  | 0.407 |  |  | 0.407
| Замена трансформатора в ТП 2 подъема водозабора 2 шт. |  | 1.26 | 2023 | 2023 | 1.045 |  |  |  |  | 1.26 |  |  | 1.26 |  |  | 1.045 |  |  | 1.045
| Реконструкция КТП-160 с трансформатором |  | 0.25 | 2023 | 2023 | 0.777 |  |  |  |  | 0.25 |  |  | 0.25 |  |  | 0.777 |  |  | 0.777
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-6 |  | 0.54 | 2023 | 2023 | 0.479 |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  |  | 0.479 |  |  | 0.479
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-2 |  | 0.54 | 2023 | 2023 | 0.409 |  |  |  |  | 0.54 |  |  | 0.54 |  |  | 0.409 |  |  | 0.409
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-3 |  | 0.69 | 2023 | 2023 | 0.688 |  |  |  |  | 0.69 |  |  | 0.69 |  |  | 0.688 |  |  | 0.688
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-2 |  | 0.6 | 2023 | 2023 | 0.681 |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 0.6 |  |  | 0.681 |  |  | 0.681
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-5 |  | 0.63 | 2023 | 2023 | 0.712 |  |  |  |  | 0.63 |  |  | 0.63 |  |  | 0.712 |  |  | 0.712
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-50 Ф-3 |  | 1.11 | 2023 | 2023 | 1.134 |  |  |  |  | 1.11 |  |  | 1.11 |  |  | 1.134 |  |  | 1.134
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-50 Ф-4 |  | 0.78 | 2023 | 2023 | 0.843 |  |  |  |  | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.843 |  |  | 0.843
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-5 |  | 1.35 | 2023 | 2023 | 1.369 |  |  |  |  | 1.35 |  |  | 1.35 |  |  | 1.369 |  |  | 1.369
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-6 |  | 0.48 | 2023 | 2023 | 0.51 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 0.48 |  |  | 0.51 |  |  | 0.51
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-8 |  | 0.96 | 2023 | 2023 | 0.95 |  |  |  |  | 0.96 |  |  | 0.96 |  |  | 0.95 |  |  | 0.95
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-6 Ф-1 |  | 0.28 | 2023 | 2023 | 0.308 |  |  |  |  | 0.28 |  |  | 0.28 |  |  | 0.308 |  |  | 0.308
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-23 Ф-8 |  | 0.735 | 2023 | 2023 | 0.619 |  |  |  |  | 0.735 |  |  | 0.735 |  |  | 0.619 |  |  | 0.619
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-52 Ф-10 |  | 0.84 | 2023 | 2023 | 0.717 |  |  |  |  | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.717 |  |  | 0.717
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-54 Ф-4 |  | 0.945 | 2023 | 2023 | 0.906 |  |  |  |  | 0.945 |  |  | 0.945 |  |  | 0.906 |  |  | 0.906
| Реконструкция КТП-1 (водозабор) |  |  | 2024 | 2024 | 0.241 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.241 |  | 0.241
| Реконструкция КТП-2 (водозабор) |  |  | 2024 | 2024 | 0.241 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.241 |  | 0.241
| Реконструкция КТП-3 (водозабор) |  |  | 2024 | 2024 | 0.24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24
| Реконструкция КТП-5 (водозабор) |  |  | 2024 | 2024 | 0.24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24
| Реконструкция КТП-6 (водозабор) |  |  | 2024 | 2024 | 0.24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0.24 |  | 0.24
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-40 до ТП-81 Ф-23 |  | 4.5 | 2024 | 2024 | 11.018 | [5 empty] | 4.5 |  | 4.5 |  |  |  | 11.018 |  | 11.018
| Реконструкция КТП-172 без трансформатора |  |  | 2025 | 2025 | 0.664 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.664 | 0.664
| Реконструкция КТП-15 с трансформатором |  | 0.25 | 2025 | 2025 | 0.939 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.939 | 0.939
| Замена МТП-89 на КТП |  | 0.25 | 2025 | 2025 | 0.663 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.663 | 0.663
| Замена трансформатора в ТП-171 |  | 0.16 | 2025 | 2025 | 0.276 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.276 | 0.276
| Замена трансформатора в ТП-50 |  | 0.16 | 2025 | 2025 | 0.354 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.354 | 0.354
| Замена трансформатора в ТП-23 |  | 0.16 | 2025 | 2025 | 0.353 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.353 | 0.353
| Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-92 Ф-24 |  | 0.66 | 2025 | 2025 | 1.803 | [6 empty] | 0.66 | 0.66 |  |  |  |  | 1.803 | 1.803
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-56 Ф-2 |  | 0.84 | 2025 | 2025 | 0.792 | [6 empty] | 0.84 | 0.84 |  |  |  |  | 0.792 | 0.792
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-65 до ТП-68 |  | 0.6 | 2025 | 2025 | 1.206 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 1.206 | 1.206
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-69 |  | 0.21 | 2025 | 2025 | 0.615 | [6 empty] | 0.63 | 0.63 |  |  |  |  | 0.615 | 0.615
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-65 |  | 0.85 | 2025 | 2025 | 1.765 | [6 empty] | 2.55 | 2.55 |  |  |  |  | 1.765 | 1.765
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-107 |  | 0.32 | 2025 | 2025 | 0.609 | [6 empty] | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | 0.609 | 0.609
| Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от ВЛ-10кВ Ф-23 до ТП-78 |  | 0.6 | 2025 | 2025 | 1.281 | [6 empty] | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | 1.281 | 1.281
| Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-12 Ф-1,3 |  | 0.75 | 2025 | 2025 | 0.614 | [6 empty] | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | 0.614 | 0.614
| Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-37 |  | 3 | 2025 | 2025 | 1.249 | [6 empty] | 3 | 3 |  |  |  |  | 1.249 | 1.249
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | 18.241 |  |  | 3,39/0,16 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 2,75/0,00 | 0,88/0,00 | 7,02/0,16 | 7.932 | 4.295 | 0 | 5.147 | 0.867 | 18.241
| Монтаж УСПД в ТП |  |  | 2021 | 2021 | 3.767 | [7 empty] | 0 | 3.767 |  |  |  |  | 3.767
| Приобретение КТП с трансформатором ТМГ-160кВА |  | 0.16 | 2021 | 2021 | 0.822 |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 | 0.822 |  |  |  |  | 0.822
| Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-1 |  | 1.05 | 2021 | 2021 | 0.969 |  |  | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 | 0.969 |  |  |  |  | 0.969
| Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-4 |  | 0.87 | 2021 | 2021 | 0.767 |  |  | 0.87 |  |  |  |  | 0.87 | 0.767 |  |  |  |  | 0.767
| Строительство ВЛ-04кВ ТП-160 Ф-2 |  | 0.9 | 2021 | 2021 | 0.929 |  |  | 0.9 |  |  |  |  | 0.9 | 0.929 |  |  |  |  | 0.929
| Строительство ВЛ-04кВ ТП-161 Ф-2 |  | 0.57 | 2021 | 2021 | 0.678 |  |  | 0.57 |  |  |  |  | 0.57 | 0.678 |  |  |  |  | 0.678
| Монтаж УСПД в ТП |  |  | 2022 | 2022 | 4.295 | [7 empty] | 0 |  | 4.295 |  |  |  | 4.295
| Строительство КЛ-10кВ от опоры Ф-212 до опоры в сторону ТП-83 |  | 2.75 | 2024 | 2024 | 5.147 | [5 empty] | 2.75 |  | 2.75 |  |  |  | 5.147 |  | 5.147
| Строительство 2-х КЛ-04кВ от ТП-31 до ВРУ-04 детсада |  | 0.88 | 2025 | 2025 | 0.867 | [6 empty] | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | 0.867 | 0.867
2.2. | Прочее новое строительство |  |  |  |  | 37.494 |  |  | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0,00/0,00 | 0 | 8.137 | 10.477 | 4.913 | 5.11 | 8.857 | 37.494
| Приобретение АГП ПСС-131-18Э |  |  | 2021 | 2021 | 4.543 | [7 empty] | 0 | 4.543 |  |  |  |  | 4.543
| Приобретение комплекта поискового КП-500К |  |  | 2021 | 2021 | 0.54 | [7 empty] | 0 | 0.54 |  |  |  |  | 0.54
| Приобретение дизельного генератора |  |  | 2021 | 2021 | 0.917 | [7 empty] | 0 | 0.917 |  |  |  |  | 0.917
| Приобретение измельчителя древесины |  |  | 2021 | 2021 | 1.082 | [7 empty] | 0 | 1.082 |  |  |  |  | 1.082
| Приобретение автомобиля УАЗ Комби Трофи |  |  | 2021 | 2021 | 1.055 | [7 empty] | 0 | 1.055 |  |  |  |  | 1.055
| Приобретение автолаборатории |  |  | 2022 | 2022 | 10.477 | [7 empty] | 0 |  | 10.477 |  |  |  | 10.477
| Приобретение АГП ПСС-131-18Э |  |  | 2023 | 2023 | 4.913 | [7 empty] | 0 |  |  | 4.913 |  |  | 4.913
| Приобретение АГП ПСС-131-18Э |  |  | 2024 | 2024 | 5.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 5.11 |  | 5.11
| Приобретение автокрана |  |  | 2025 | 2025 | 8.857 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 8.857 | 8.857
Справочно: | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
| Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0
[14 empty] | 0 | [5 empty] | 0
… | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 0
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
*** - для сетевых организаций, переодящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше
**** - в прогнозных ценах соответствующего года
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ

## приложение 1.2. (2021)
Приложение № 1.2
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2021 год
АО "Городские электрические сети"
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Городские электрические сети"
Р.А.Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики реконструируемых объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 21.098 | 0 | 2.341 | 18.757 | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 5.029 | 0 | 0.904 | 4.125 | 0
1 | Замена трансформатора в ТП-9 |  |  |  |  | 1987 | 15 | ТМ-250 | 0.25 | [6 empty] | 0.314 |  | 0.034 | 0.28 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-250 | 0.25
2 | Замена трансформатора в ТП-14 |  |  |  |  | 1978 | 15 | ТМ-250 | 0.25 | [6 empty] | 0.313 |  | 0.033 | 0.28 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-250 | 0.25
3 | Замена трансформатора в ТП-5 |  |  |  |  | 1963 | 15 | ТМ-400 | 0.4 | [6 empty] | 0.38 |  | 0.033 | 0.347 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
4 | Замена трансформатора в ТП-9 |  |  |  |  | 1987 | 15 | ТМ-400 | 0.4 | [6 empty] | 0.38 |  | 0.033 | 0.347 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
5 | Замена трансформатора в ТП-21 |  |  |  |  | 1970 | 15 | ТМ-400 | 0.4 | [6 empty] | 0.38 |  | 0.033 | 0.347 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
6 | Замена трансформатора в ТП-27 |  |  |  |  | 1979 | 15 | ТМ-400 | 0.4 | [6 empty] | 0.381 |  | 0.035 | 0.346 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-400 | 0.4
7 | Реконструкция КТП-37 с трансформатором |  |  |  |  | 1963 | 15 | ТМ-250 | 0.25 | [6 empty] | 0.711 |  | 0.077 | 0.634 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-250 | 0.25
8 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-161 Ф-3 | [8 empty] | 1982 | 30 | ж/б | АС-16 | 0.57 |  | 0.544 |  | 0.175 | 0.369 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 0.57
9 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-63 Ф-7 | [8 empty] | 1961 | 30 | ж/б | АС-16 | 1.26 |  | 0.997 |  | 0.256 | 0.741 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 1.26
10 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-65 Ф-6 | [8 empty] | 1961 | 30 | ж/б | АС-16 | 0.75 |  | 0.629 |  | 0.195 | 0.434 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 0.75
2. | Новое строительство | [14 empty] | 16.069 | 0 | 1.437 | 14.632 | 0
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 7.932 | 0 | 1.437 | 6.495 | 0
1 | Монтаж УСПД в ТП | [14 empty] | 3.767 |  | 0.305 | 3.462
2 | Приобретение КТП с трансформатором ТМГ-160кВА | [14 empty] | 0.822 |  | 0.153 | 0.669 | [5 empty] | 2021 | 15 | ТМГ-160 | 0.16
3 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-1 | [14 empty] | 0.969 |  | 0.265 | 0.704 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 1.05
4 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-4 | [14 empty] | 0.767 |  | 0.209 | 0.558 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 0.87
5 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-160 Ф-2 | [14 empty] | 0.929 |  | 0.295 | 0.634 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 0.9
6 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-161 Ф-2 | [14 empty] | 0.678 |  | 0.21 | 0.468 | [9 empty] | 2021 | 30 | ж/б | СИП-2 3*70+1*70 | 0.57
2.1. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 8.137 | 0 | 0 | 8.137 | 0
1 | Приобретение АГП ПСС-131-18Э | [14 empty] | 4.543 |  | 0 | 4.543
2 | Приобретение комплекта поискового КП-500К | [14 empty] | 0.54 |  | 0 | 0.54
3 | Приобретение дизельного генератора | [14 empty] | 0.917 |  | 0 | 0.917
4 | Приобретение измельчителя древесины | [14 empty] | 1.082 |  | 0 | 1.082
5 | Приобретение автомобиля УАЗ Комби Трофи | [14 empty] | 1.055 |  | 0 | 1.055

## приложение 1.3
Приложение № 1.3
к приказу Минэнерго России
от «___»________2010 г. №____
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Городские электрические сети"
_____________ Р.А. Литвинов
«___»________ 20__ года
М.П.
Прогноз ввода/вывода объектов
по АО "Городские электрические сети" г.Прохладный
Наименование инвестиционного проекта - техническое перевооружение и реконструкция
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей |  |  |  |  | Вывод мощностей
|  | км, МВА |  |  |  |  | км, МВА
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Замена трансформатора в ТП-9 | км, МВА 2021: 0.25
2 | Замена трансформатора в ТП-14 | км, МВА 2021: 0.25
3 | Замена трансформатора в ТП-5 | км, МВА 2021: 0.4
4 | Замена трансформатора в ТП-9 | км, МВА 2021: 0.4
5 | Замена трансформатора в ТП-21 | км, МВА 2021: 0.4
6 | Замена трансформатора в ТП-27 | км, МВА 2021: 0.4
7 | Реконструкция КТП-37 с трансформатором | км, МВА 2021: 0.25
8 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-161 Ф-3 | км, МВА 2021: 0.57
9 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-63 Ф-7 | км, МВА 2021: 1.26
10 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-65 Ф-6 | км, МВА 2021: 0.75
78 | Приобретение КТП с трансформатором ТМГ-160кВА | км, МВА 2021: 0.16
79 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-1 | км, МВА 2021: 1.05
80 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-123 Ф-4 | км, МВА 2021: 0.87
81 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-160 Ф-2 | км, МВА 2021: 0.9
82 | Строительство ВЛ-04кВ ТП-161 Ф-2 | км, МВА 2021: 0.57
12 | Реконструкция КТП-62 с трансформатором ТМГ-250 | км, МВА 2022: 0.25
13 | Замена трансформатора в ТП-137 | км, МВА 2022: 0.25
14 | Замена трансформатора в ТП-39 | км, МВА 2022: 0.25
15 | Замена трансформатора в ТП-40 | км, МВА 2022: 0.25
16 | Реконструкция КТП-54 с трансформатором ТМГ-250 | км, МВА 2022: 0.25
17 | Замена трансформатора в ТП-65 | км, МВА 2022: 0.4
18 | Замена трансформатора в ТП-71 | км, МВА 2022: 0.4
19 | Замена трансформатора в ТП-78 | км, МВА 2022: 0.4
20 | Замена трансформатора в ТП-82 | км, МВА 2022: 0.4
21 | Замена трансформатора в ТП-95 | км, МВА 2022: 0.4
22 | Реконструкция КТП-88 с трансформатором ТМГ-100 | км, МВА 2022: 0.1
23 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-2 Ф-3 | км, МВА 2022: 0.63
24 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-13 Ф-6 | км, МВА 2022: 0.6
25 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-1 | км, МВА 2022: 0.78
26 | Замена трансформатора в РП-3 | км, МВА 2023: 0.25
27 | Замена трансформатора в ТП-110 | км, МВА 2023: 0.063
28 | Замена трансформатора в ТП-138 | км, МВА 2023: 0.16
29 | Замена трансформатора в ТП-143 | км, МВА 2023: 0.25
30 | Замена трансформатора в ТП-147 | км, МВА 2023: 0.25
31 | Замена трансформатора в ТП-154 | км, МВА 2023: 0.25
32 | Замена трансформатора в ТП-173 | км, МВА 2023: 0.25
33 | Замена трансформатора в ТП-117 | км, МВА 2023: 0.4
34 | Замена трансформатора в ТП-118 | км, МВА 2023: 0.4
35 | Замена трансформатора в ТП-142 | км, МВА 2023: 0.4
36 | Замена трансформатора в ТП-148 | км, МВА 2023: 0.4
37 | Замена трансформатора в ТП-152 | км, МВА 2023: 0.4
38 | Замена трансформатора в ТП-воздуходувка | км, МВА 2023: 0.4
39 | Замена трансформатора в ТП-ГНС | км, МВА 2023: 0.4
40 | Замена трансформатора в ТП 2 подъема водозабора 2 шт. | км, МВА 2023: 1.26
41 | Реконструкция КТП-160 с трансформатором | км, МВА 2023: 0.25
42 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-6 | км, МВА 2023: 0.54
43 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-57 Ф-2 | км, МВА 2023: 0.54
44 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-3 | км, МВА 2023: 0.69
45 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-2 | км, МВА 2023: 0.6
46 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-49 Ф-5 | км, МВА 2023: 0.63
47 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-50 Ф-3 | км, МВА 2023: 1.11
48 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-50 Ф-4 | км, МВА 2023: 0.78
49 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-5 | км, МВА 2023: 1.35
50 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-6 | км, МВА 2023: 0.48
51 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-61 Ф-8 | км, МВА 2023: 0.96
52 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-6 Ф-1 | км, МВА 2023: 0.28
53 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-23 Ф-8 | км, МВА 2023: 0.735
54 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-52 Ф-10 | км, МВА 2023: 0.84
55 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-54 Ф-4 | км, МВА 2023: 0.945
56 | Реконструкция КТП-1 (водозабор)
57 | Реконструкция КТП-2 (водозабор)
58 | Реконструкция КТП-3 (водозабор)
59 | Реконструкция КТП-5 (водозабор)
60 | Реконструкция КТП-6 (водозабор)
61 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-40 до ТП-81 Ф-23 | км, МВА 2024: 4.5
84 | Строительство КЛ-10кВ от опоры Ф-212 до опоры в сторону ТП-83 | км, МВА 2024: 2.75
62 | Реконструкция КТП-172 без трансформатора
63 | Реконструкция КТП-15 с трансформатором | км, МВА 2025: 0.25
64 | Замена МТП-89 на КТП | км, МВА 2025: 0.25
65 | Замена трансформатора в ТП-171 | км, МВА 2025: 0.16
66 | Замена трансформатора в ТП-50 | км, МВА 2025: 0.16
67 | Замена трансформатора в ТП-23 | км, МВА 2025: 0.16
68 | Реконструкция КЛ-10кВ от РП-2 до ТП-92 Ф-24 | км, МВА 2025: 0.66
69 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-56 Ф-2 | км, МВА 2025: 0.84
70 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-65 до ТП-68 | км, МВА 2025: 1.8
71 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-69 | км, МВА 2025: 0.63
72 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-63 до ТП-65 | км, МВА 2025: 2.55
73 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-68 до ТП-107 | км, МВА 2025: 0.96
74 | Реконструкция ВЛ-10кВ отпайка от ВЛ-10кВ Ф-23 до ТП-78 | км, МВА 2025: 1.8
75 | Реконструкция ВЛ-04кВ от ТП-12 Ф-1,3 | км, МВА 2025: 0.75
76 | Реконструкция ВЛ-10кВ от ТП-30 до ТП-37 | км, МВА 2025: 3
85 | Строительство 2-х КЛ-04кВ от ТП-31 до ВРУ-04 детсада | км, МВА 2025: 0.88